Администрация Краснополянского сельсовета

# Назаровского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2025 года                    с. Красная Поляна                                   № 16 - п

О подготовке и проведении празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Краснополянского сельсовета

С целью проведения празднования 80 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования Краснополянский сельсовет Назаровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины в Великой Отечественной войне (приложение 1).

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 2).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.п. главы  Краснополянского сельсовета                        Ю.Н.Глазунова

заместитель главы сельсовета

Приложение №1

к постановлению администрации

Краснополянского сельсовета

От 11.04.2025г.

№ 16 - п

П Л А Н

Мероприятий по подготовке и проведению празднования 80 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (2025 год)

| № п/п | Содержание | Дата и время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание на официальном сайте администрации сельсовета тематического раздела «Наша Великая Победа – помним, чтим, гордимся!» | Апрель | Заместитель главы |
| 2. | Актуализация базы данных «Дети войны» | Апрель | Заместитель главы |
| 3. | Проведение ремонтно-восстановительных и благоустроительных работ памятников погибшим в годы ВОВ и территорий, прилегающих к ним | Апрель - май | Глава сельсовета |
| 4. | Кинопоказы фильмов, посвященных Дню Победы в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» | Апрель - май | Заведующий Краснополянский СДК филиал №9 МБУК «Назаровский РДК» |
| 5. | Проведение книжной выставки «Память о войне нам книга оставляет» | 5 мая | Заведующая Краснополянской центральной сельской библиотека-филиал №3 |
| 6. | Проведение уроков мужества «О героях былых времен», «И всё о той войне» | Апрель- май | Заведующая Краснополянской центральной сельской библиотека-филиал №3, Директор МБОУ «Краснополянская СОШ» |
| 7. | Участие во всероссийских акциях: - «Георгиевская лента»; - «Красная гвоздика» - «Окна Победы» - «Письмо Победы» - «Библионочь» | Апрель - май | Образовательные учреждения сельсовета, учреждения культуры |
| 8. | Участие в международной исторической акции «Диктант Победы» | 30 апреля | МБОУ «Краснополянская СОШ» |
| 9. | Проведение квеста: - «Дорога памяти»; | 25 апреля | Заведующая Краснополянской центральной сельской библиотека-филиал №3 |
| 10. | Оформление тематической фото - зоны | 7-9 мая | Заведующий Краснополянский СДК филиал №9 МБУК «Назаровский РДК», |

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| Мероприятия | Дата и время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Участие в районном автопробеге, посвященного 80 - й годовщине Победы в ВОВ | 6 мая | Глава сельсовета |
| Организация и проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 9 мая | Глава сельсовета Заместитель главы сельсовета |
| - Митинг «Минувших дней живая память» с. Красная Поляна | 9 мая -11.00 | Глава сельсовета Заведующий Краснополянского СДК Председатель Совета ветеранов |
| - Митинг «Минувших дней живая память» с. Большой Сереж | 9 мая - 10.00 | Глава сельсовета Заведующий Краснополянского СДК Председатель Совета ветеранов |
| - Праздничные концерты посвященные 80- й годовщине Победы в ВОВ (во всех населенных пунктах) | 9 мая -12.00 | Заведующий Краснополянского СДК Председатель Совета ветеранов |
| - Организация работы полевой кухни с. Красная Поляна, с. Большой Сереж | 9 мая | Глава сельсовета Заместитель главы сельсовета |

Приложение №2

к постановлению администрации

Краснополянского сельсовета

от 11.04.2025г.

№ 16 - п

СОСТАВ

Организационного комитета по проведению празднования 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне (2025г)

Боргардт Д.Г. - глава сельсовета – председатель оргкомитета;

Глазунова Ю.Н. – заместитель главы сельсовета, член оргкомитета;

Медведева Л.Р., - директор МБОУ «Краснополянская СОШ, член оргкомитета;

Кузнецов А.В. – заведующий Краснополянский СДК филиал № 9 МБУК «Назаровский РДК», член оргкомитета;

Дрёмова Г.Ф. - председатель Совета ветеранов, член оргкомитета;

Мамонтова М.В. – председатель Совета, член оргкомитета;

Богдардт Е.Д. – заведующий Филиалом МБОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа» Сережская основная общеобразовательная школа», член оргкомитета;

Боргардт А.П. - заведующий МБДОУ «Краснополянский детский сад «Тополёк», член оргкомитета;

Печеных А.Н. - заведующая Краснополянской центральной сельской библиотека-филиал № 3, член оргкомитета.