**Администрация Краснополянского сельсовета**

Назаровского района

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2025 c. Красная Поляна № 6-п

Об утверждении годового отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края за 2024 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края от 01.06.2017 № 34-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Краснополянского сельсовета», руководствуясь Уставом Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края за 2024 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в информационно.

3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельсовета Д.Г. Боргардт

 Приложение к

постановлению администрации

Краснополянского сельсовета

Назаровского района

Красноярского края

от 18.03.2025 года № 6-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2024 году МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельсовета».**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели программы | - Снижение потерь энергоресурсов при их передаче;- Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов. |
| Основные задачи программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования- Снижение финансовой нагрузки на потребителей по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов за счет повышения их рационального использования |

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Приобретение энергосберегающих ламп, применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий на территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в рамках подпрограммы. Реконструкция уличного освещения на территории Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельсовета»

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельсовета за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы)  | Объем финансирования,Всего, тыс.руб. | в т.ч. из бюджета сельского поселения Краснополянского,тыс.руб. | в т.ч. из других бюджетов, тыс.руб.  |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 |  Приобретение энергосберегающих ламп, применение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий на территории Краснополянского сельсовета  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельсовета

 (наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснополянского сельсовета | ЭФ=(100)/1=100 | Эффективно |

***Вывод:*** эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме.

**Муниципальной программы Организация благоустройства территории поселения Администрации Краснополянского сельсовета Назаровского района Красноярского края**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели программы | Повышение благоустройства территории сельсовета, улучшение внешнего вида отвечающее потребностям жителей |
| Основные задачи программы | Проведение мероприятий по улучшению благоустройства территорий общего пользования и повышение комфортности условий проживания для жителей. Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства с целью их дальнейшей эксплуатации. Повышение имиджа путем повышения уровня благоустройства, создание благоприятных условий для приведения объектов внешнего благоустройства в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан на территории Краснополянского сельсовета. 1. Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах. 2.Озеленение. 3.Содержание мест захоронения.4.Ликвидация не санкционированных свалок. 5. Прочие мероприятия по благоустройству.  |

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Организация благоустройства территории поселения Администрации Краснополянского сельсовета за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы)  | Объем финансирования,Всего, тыс.руб. | в т.ч. из бюджета сельского поселения Краснополянского,тыс.руб. | в т.ч. из других бюджетов, тыс.руб.  |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Оплата затрат на электроэнергию для организации уличного освещения | 923,8 | 887,6 | 923,8 | 887,6 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Услуги автовышки и электрика | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение электротоваров | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Работы и услуги по уборке мусора, обрезке деревьев, ремонту ограждений и покраске. | 67,6 | 67,5 | 67,6 | 67,5 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Приобретение краски, извести, кистей | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Приобретение строительных и расходных материалов для ремонта ограждений в местах захоронений | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Комплексное благоустройство | 49500,0 | 49500,0 | 500,0 | 500,0 | 49000,0 | 49000,0 |
| 8 | Комфортная среда | 10000,00 | 10000,00 | 250,0 | 250,0 | 9750,0 | 9750,0 |
| 9 | Прочие меропрниятия | 3419,8 | 3409,9 | 3159,5 | 3149,5 | 260,3 | 260,3 |
| 10 | Реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, | 2200,0 | 2200,00 | 330,0 | 330,0 | 1870,0 | 1870,0 |
| 11 | Реализация мероприятий по программе инициатива жителей | 520,0 | 520,0 | 120,0 | 120,0 | 400,0 | 400,0 |
| 12 | Акарицидных обработок мест массового отдыха населения | 2,9 | 2,9 |  |  | 2,9 | 2,9 |
|  | Итого по Программе | 67000,9 | 66957,7 | 5717,7 | 5674,5 | 61283,2 | 61283,2 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах

 (наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории Краснополянского сельсовета

(наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 4 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 99 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Озеленение

 (наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории Краснополянского сельсовета

(наименование муниципальной программы)

за \_2024 год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Содержание мест захоронения

 (наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории Краснополянского сельсовета

(наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Прочие мероприятия по благоустройству

 (наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории Краснополянского сельсовета

(наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 24 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 4 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 99 |

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация благоустройства территории Краснополянского сельсовета | ЭФ=(100+100+99+99)/4=99,5 | Эффективно |

***вывод:*** эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме.

**Муниципальная программ** **«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели программы | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности, улучшение технического состояния, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов Краснополянского сельсовета. |
| Основные задачи программы | 1.Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.2.Улучшение их транспортно-эксплуатационного, технического состояния для обеспечения безопасности дорожного движения.3.Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. |

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы)  | Объем финансирования,Всего, тыс.руб. | в т.ч. из бюджета сельского поселения Краснополянского,тыс.руб. | в т.ч. из других бюджетов, тыс.руб.  |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Зимнее и летнее содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Краснополянского сельсовета | 1242,8 | 1242,1 | 1242,8 | 1242,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2828,3 | 2828,3 | 28,3 | 28,3 | 2800,0 | 2800,0 |
| 3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 4071,1 | 4070,4 | 1271,1 | 1270,4 | 2800,0 | 2800,0 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения

 (наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения | ЭФ=(100)/1=100 | эффективно |

***Вывод:*** эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме.

**Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Краснополянского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели программы | Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Краснополянского сельского поселения  по вопросам полномочий органов местного самоуправления поселения через средства массовой информации, сеть Интернет. |
| Основные задачи программы | Опубликование органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации и на сайте-Интернет в рамках подпрограммы «Обеспечение прозрачности и гласности о деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета " |

      Осуществление информационной стратегии органов местного самоуправления предполагает  важную социальную функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.

Реализация мероприятий Программы позволит в полном объеме обеспечить информирование населения Краснополянского сельского поселения  о деятельности Собрания Депутатов, Главы сельсовета, Администрации сельсовета.

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета Назаровского района за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы)  | Объем финансирования,Всего, тыс.руб. | в т.ч. из бюджета сельского поселения Краснополянского,тыс.руб. | в т.ч. из других бюджетов, тыс.руб.  |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности Администрации Краснополянского сельсовета и Совета депутатов | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оплата услуг по выделению канала для работы официального сайта Краснополянского сельсовета | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 0,00 | 0,00 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета

 (наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Краснополянского сельсовета | ЭФ= 100/1=100 | Эффективно |

***Вывод:*** Эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные цели программы | Создание эффективной системы защиты населения Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Основные задачи программы | 1.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснополянском сельсовете2. Создать эффективную систему информирования и оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 3. Совершенствовать техническую оснащенность сил и средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 4. Совершенствовать систему обеспечения безопасности людей на водных объектах. |

Основными проблемами пожарной безопасности на территории Краснополянского сельсовета являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

На территории существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, ландшафтные пожары.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

 **Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«****Защита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы)  | Объем финансирования,Всего, тыс.руб. | в т.ч. из бюджета сельского поселения Краснополянского,тыс.руб. | в т.ч. из других бюджетов, тыс.руб.  |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Техническое обслуживание средств противопожарной защиты (перезарядка, приобретение, монтаж и ремонт системы оповещения, ремонт огнетушителей, обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, ремонт системы оповещения людей на случай пожара | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочие мероприятия пожарной безопасности по предупреждению и тушению пожаров | 203,4 | 203,4 | 203,4 | 203,4 |  |  |
| 3 | Работа добровольных пожарных и участие в профилактике и тушении пожаров, приобретение материалов, работа внештатных инструкторов пожарной профиликтики | 526,2 | 526,2 | 26,3 | 26,3 | 499,9 | 499,9 |
| 4 | Информационно-пропагандистское обеспечение (плакаты, листовки, опубликование в печатных, электронных источниках, размещение на стендах, и использование средств голосовой связи,( приобретение плакатов, публикация в СМИ, проведение разъяснительной и агитационной работы с населением, учебных тренировок, инструктажи с населением, выступления на собраниях и сходах граждан, | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 5 | Добровольная пожарная охрана | 450,9 | 450,9 | 100,9 | 100,9 | 350,0 | 350,0 |
|  | Итого по Программе | 1256,4 | 1256,4 | 406,4 | 406,4 | 849,9 | 849,9 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Защита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Защита населения и территории Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 (наименование муниципальной программы)

за \_2024\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Защита населения и территории населения Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма и экстремизма

 (наименование муниципальной программы)

за \_2024 год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы  | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности(от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей  | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации  | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации  | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из краевого бюджета от фактического объема финансирования из краевого бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)\*\*  | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | 100 |

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защита населения и территории населения Краснополянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, профилактика терроризма и экстремизма | ЭФ=(100+100)/2=100 | Эффективно |

***Вывод:*** эффективность реализации программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме.